## Sheet1
阶段 | 子任务序号 | 开始日期 | 结束日期 | 核心任务 | 交付物 | 前置任务 | 资源分配 | 负责人
项目启动与准备 | 1 | 9 月 17 日 | 9 月 23 日 | 确定项目类型 | 无
项目启动与准备 | 2 | 9 月 17 日 | 9 月 23 日 | 确定大致工作分工 | 无
项目启动与准备 | 3 | 9 月 17 日 | 9 月 23 日 | 制作项目介绍 PPT | 项目介绍 PPT
需求分析与计划 | 4 | 9 月 24 日 | 10 月 14 日 | 制定项目计划（本计划书） | 项目计划书 V1.0 | 1, 2, 3
需求分析与计划 | 5 | 9 月 24 日 | 10 月 14 日 | 设计 Vue3 前端页面原型（用 Axure，含商品页、下单页、订单页） | Vue3 前端页面原型 | 1, 2, 3
需求分析与计划 | 6 | 9 月 24 日 | 10 月 14 日 | 准备项目计划评审 PPT | 项目计划评审 PPT | 1, 2, 3
可行性研究 | 7 | 10 月 15 日 | 10 月 21 日 | 分析可行性（Vue3+Taro3 能否实现核心功能） | 可行性分析报告 | 4, 5, 6
可行性研究 | 8 | 10 月 15 日 | 10 月 21 日 | 分析运营可行性 | 可行性分析报告 | 4, 5, 6
可行性研究 | 9 | 10 月 15 日 | 10 月 21 日 | 编写可行性分析报告 | 可行性分析报告 | 4, 5, 6
总体设计与详细设计 | 10 | 10 月 22 日 | 11 月 18 日 | 完成总体设计（架构设计、模块划分） | 总体设计报告 | 7, 8, 9
总体设计与详细设计 | 11 | 10 月 22 日 | 11 月 18 日 | 详细设计：- 前端（Vue3）：设计组件结构（如 GoodsCard、OrderList）、Pinia 状态管理方案、路由规划；- 后端：设计数据库表结构、接口文档 | 详细设计报告（含 Vue3 组件设计、接口文档） | 7, 8, 9
总体设计与详细设计 | 12 | 10 月 22 日 | 11 月 18 日 | 制作设计评审 PPT | 设计评审 PPT | 7, 8, 9
开发与测试 | 13 | 11 月 19 日 | 12 月 16 日 | 前端开发（Vue3）：- 实现商品浏览、下单支付、订单跟踪等模块；- 用 Taro3 编译为微信小程序代码 | Vue3 前端代码（含 Taro3 编译产物） | 10, 11, 12
开发与测试 | 14 | 11 月 19 日 | 12 月 16 日 | 后端开发：实现接口、对接第三方服务 | 后端代码 | 10, 11, 12
开发与测试 | 15 | 11 月 19 日 | 12 月 16 日 | 前后端联调、测试（重点测试 Vue3 前端渲染与状态同步） | 测试用例文档 | 10, 11, 12
开发与测试 | 16 | 11 月 19 日 | 12 月 16 日 | 编写系统测试报告 | 系统测试报告 | 10, 11, 12
上线与总结 | 17 | 12 月 17 日 | 12 月 31 日 | 提交 Vue3 编译后的小程序到微信审核 | 上线后的小程序 | 13, 14, 15, 16
上线与总结 | 18 | 12 月 17 日 | 12 月 31 日 | 审核通过后上线试点 | 项目总结报告 | 13, 14, 15, 16
上线与总结 | 19 | 12 月 17 日 | 12 月 31 日 | 收集反馈，修复 Vue3 前端 bug | 总评审 PPT | 13, 14, 15, 16
上线与总结 | 20 | 12 月 17 日 | 12 月 31 日 | 编写项目总结报告 | 项目总结报告 | 13, 14, 15, 16