文小二项目计划

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 王杰铭

项目计划日期： 2025  年   10  月 19   日

| 文档名称 | 城小二开发计划 |
| --- | --- |
| 负责人 | 陈鹏宇 |
| 项目阶段 | 全生命周期开发 |
| 起草人 | 陈鹏宇 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025.10.15 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |
| 2025.10.22 | 1.0.1 | 修改格式 | 陈鹏宇 |
| 2025.11.2 | 1.1.0 | 修改计划 | 陈鹏宇 |
| 2025.11.22 | 1.2.0 | 优化任务分工、进度节点及交付标准 | 陈鹏宇 |

一、引言

1.1 标识

本文档对应项目名称为 “城小二” 微信小程序开发项目，标识号 CXY-PLAN-2025，项目版本为 V1.0，针对高校寝室场景即时零食配送服务进行开发。

1.2 系统概述

本系统是一款面向高校寝室场景的即时零食配送小程序，通过用户端小程序、配送员端小程序、Web 管理端三端协同，实现 “商品浏览 - 下单支付 - 订单分配 - 配送核销” 全流程闭环，解决校园内零食采购 “夜间无渠道、配送耗时长、操作不便捷” 的核心痛点。项目由潘攀兆、杨俊杰、陈鹏宇、王杰铭组成的核心团队负责开发，用户为在校大学生，需求方为课程指导老师及潜在的校园商业合作方。项目处于开发实施阶段，计划完成从需求分析到上线试点的全流程开发工作。相关文档包括调研问卷报告、需求说明 SRS 文档、可行性分析报告、总体设计报告等。

1.3 文档概述

本文档为 “城小二” 项目的开发计划报告（修订版），详细阐述了项目的交付产品、所需工作、实施计划、资源分配、风险管理等内容，结合多轮会议决议与总体设计要求优化调整，为项目开发过程提供全面、精准的指导依据。本报告无保密性和私密性特殊要求，供项目团队成员、课程指导老师查阅使用。

1.4 与其他计划的关系

本开发计划报告是项目的核心管理文档，与项目的需求计划、测试计划、配置管理计划等相互关联、相互支撑。需求计划为开发计划提供功能需求依据，测试计划是开发计划中测试阶段的具体执行指南，配置管理计划保障开发过程中文档和代码的版本可控，本开发计划统筹协调各专项计划的执行。

1.5 基线

本项目开发计划的输入基线为软件需求规格说明（SRS 文档）V1.0 及总体设计报告 V1.0，所有设计内容均围绕 SRS 中明确的 “功能需求、性能需求、兼容性需求” 及总体设计确定的 “架构方案、技术选型、核心流程” 展开，确保设计与需求的一致性。

二、引用文件

- 张海藩，牟永敏。软件工程导论（第 7 版）[M]. 北京：清华大学出版社，2019.

- Vue 官方文档. Vue3 指南 [EB/OL]. https://vuejs.org/guide/introduction.html, 2025.

- Taro 官方文档. Taro3 微信小程序适配指南 [EB/OL]. https://taro-docs.jd.com/taro/docs/framework-weapp, 2025.

- 阮一峰. Express 框架入门教程 [EB/OL]. http://www.ruanyifeng.com/blog/2017/08/express.html, 2023.

- MySQL 官方文档. MySQL 8.0 Reference Manual [EB/OL]. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/, 2025.

- 浙大城市学院。软件工程课程计划（2025 学年）[Z]. 杭州：浙大城市学院，2025.

- 腾讯云文档中心。轻量应用服务器使用指南 [EB/OL]. https://cloud.tencent.com/document/product/1207, 2025.

- 微信小程序规范 [EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/submit.html, 2025.

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- 《城小二总体设计报告》V1.0（2025.11.13）

三、交付产品

3.1 程序

- 前端程序：Vue3 源代码（含 pages、components、stores/Pinia 目录）、Taro3 配置文件、编译后的微信小程序代码（用户端 + 配送员端）、Web 管理端 Vue3+Element Plus 源代码。

- 后端程序：Node.js+Express 源代码（含 routes、models、config 等目录）、接口文档（含内部接口及外部对接接口）。

- 数据库程序：MySQL 数据库初始化脚本（含表创建语句、索引设计、测试数据）、Redis 缓存配置脚本。

3.2 文档

- 项目启动阶段：调研问卷报告、初始商品清单、Vue3+Taro3 开发环境配置文档、项目介绍 PPT。

- 需求与计划阶段：需求说明 SRS 文档（含优先级标注、异常场景处理）、项目计划书 V1.2、项目计划评审 PPT。

- 可行性研究阶段：可行性分析报告（含版本管理信息）。

- 设计阶段：总体设计报告（含 HIPO 图、系统层次结构图）、详细设计报告（含模块接口、功能描述、NS 图 / PAD 图 / Jackson 图）、设计评审 PPT、绩效评价记录表。

- 开发测试阶段：测试用例文档、系统测试报告、代码注释文档、设计评审记录。

- 上线总结阶段：项目总结报告、总评审 PPT、上线运营手册。

3.3 服务

- 小程序上线后的试点运营服务，包括订单处理、配送协调等。

- 用户反馈收集与问题修复服务，确保小程序正常运行。

- 配送员佣金结算与提现协助服务。

3.4 非移交产品

- 项目开发过程中的中间版本代码、测试数据。

- 团队内部的会议记录、进度跟踪表、行动项跟踪表等管理文档。

3.5 验收标准

- 功能验收：小程序实现 “零食浏览 - 下单支付 - 订单跟踪 - 配送通知” 全流程闭环，支持用户端、配送员端、管理端核心功能，满足总体设计报告中定义的核心流程要求。

- 性能验收：小程序页面加载时间≤2 秒，接口请求响应≤500ms，并发用户数≤500 人无卡顿、闪退，高峰期支持 200+ 订单 / 小时。

- 兼容性验收：支持微信小程序基础库 2.20.0 及以上版本，覆盖 iOS 12+、Android 8+ 主流手机型号。

- 安全验收：用户支付信息通过 HTTPS+AES-256 加密传输，订单创建与库存扣减采用 MySQL 事务确保数据一致性，核心接口防篡改，用户手机号脱敏存储。

- 文档验收：交付的各类文档符合软件工程标准及 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，包含版本号、更新记录、作者信息及评审意见修改记录。

3.6 最后交付期限

项目最后交付期限为 2025 年 12 月 31 日，届时需完成所有交付产品的交付工作，并通过课程评审。

四、所需工作概述

4.1 项目需求和约束

- 需求：满足高校学生即时零食购买和配送需求，实现用户端、配送员端、管理端的各项功能，同时达到课程要求的技术目标和成果规范，符合总体设计报告中的架构设计与技术选型要求。

- 约束：项目团队需在规定的时间周期内完成开发，受课程作业安排影响，团队成员可能面临多任务并行的情况；技术上需确保 Vue3+Taro3 编译后的小程序兼容性良好，符合微信小程序平台规范，数据库支持事务一致性，接口满足安全性设计要求。

4.2 项目文档编制的需求和约束

- 需求：所有项目文档需符合软件工程标准及 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，内容完整、规范，便于查阅和维护，新增 “设计评审记录” 章节，确保改进过程可追溯。

- 约束：文档编制需由团队成员分工协作完成，确保文档的一致性和准确性，所有文档需按 “版本号 + 更新日期 + 作者” 格式命名，完成内部审核后 24 小时内同步至 GitHub 对应分支，确保版本可追溯。

4.3 项目在系统生命周期中所处的地位

本项目目前处于系统生命周期的开发实施阶段，已完成项目启动与准备、需求分析与计划、可行性研究、总体设计与详细设计启动工作，后续将依次开展详细设计完善、开发测试、上线总结等工作。

4.4 项目进度安排及资源的需求和约束

- 进度安排：项目周期从 9 月 17 日开始至 12 月 31 日结束，分为项目启动与准备、需求分析与计划、可行性研究、总体设计与详细设计、开发与测试、上线与总结 6 个阶段，每个阶段有明确的时间范围和核心任务，各阶段预留 1 天缓冲时间。

- 资源需求：人力资源方面需 4 名核心团队成员全职投入，外部需 10-20 名学生参与 beta 测试；物资资源包括微信小程序账号、腾讯云轻量应用服务器（2 核 4G 内存，50G 硬盘，带宽 2M）、各类开发工具和测试设备（iOS 手机 2 部，Android 手机 3 部）。

- 资源约束：测试设备的型号和数量有限，需合理安排测试任务；外部测试学生的时间协调存在一定难度；服务器资源需合理分配，确保高峰期稳定运行。

4.5 其他的需求和约束

- 安全性：确保用户支付信息和个人数据的安全，防止信息泄露和接口篡改，核心接口需验证 “请求签名（AppSecret + 时间戳）”，同一 IP 1 分钟内请求≤60 次。

- 兼容性：需适配不同型号的手机和微信小程序版本，保障用户体验。

- 协作性：团队成员需密切协作，解决跨模块、跨阶段的问题，避免单点依赖，跨模块依赖问题需提前 24 小时告知相关成员。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

本项目采用瀑布模型的开发过程，分为项目启动与准备、需求分析与计划、可行性研究、总体设计与详细设计、开发与测试、上线与总结 6 个阶段。各阶段依次进行，前一阶段的成果作为后一阶段的输入，每个阶段结束后进行评审，确认通过后进入下一阶段，设计阶段若遇技术选型争议，需 24 小时内组织团队讨论表决。

5.2 具体实施计划

5.2.1 软件开发方法

前端采用 Vue3 + Taro3 + Pinia 技术栈，利用 Vue3 的 Composition API 实现逻辑复用，Taro3 实现多端兼容，Pinia 进行状态管理；Web 管理端采用 Vue3+Element Plus 技术栈。

后端采用 Node.js + Express 框架，快速开发 RESTful API，处理业务逻辑。

数据库采用 MySQL 8.0（存储结构化数据，支持事务处理）、Redis 6.2（缓存热点数据，提升查询效率）。

开发过程中使用 Axure 进行页面原型设计，微信开发者工具、VS Code 等作为开发工具，GitHub 进行代码版本管理（区分 main 主分支与 dev 开发分支），飞书云文档进行文档管理。

5.2.2 软件产品标准

- 格式标准：代码缩进统一，使用 4 个空格；变量、函数命名采用驼峰命名法；文档格式按照 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》执行。

- 首部注释标准：代码首部需注明代码名称 / 标识符、版本标识、修改历史、用途、需求和实现的设计决策等内容。

- 其他注释标准：关键代码段需添加注释，说明代码功能和实现逻辑；复杂算法需详细注释其原理和步骤。

- 命名约定：变量、参数、程序包、过程和文档等的命名需清晰明了，体现其功能和用途，避免使用无意义的命名。

- 编程语言构造或功能的使用限制：前端开发中避免使用 Vue3 和 Taro3 不支持的语法和功能；后端开发中遵循 Express 框架的规范，避免使用过时的 API。

- 代码聚合复杂性的制约：控制代码的聚合度和耦合度，避免出现过于复杂的代码结构，提高代码的可维护性。

5.2.3 可重用的软件产品

- 吸纳可重用的软件产品：优先选用成熟的开源组件和库，如 Vue3 的第三方 UI 组件库，减少重复开发工作。评估可重用产品的兼容性、稳定性和维护性，确保其符合项目需求。

- 开发可重用的软件产品：在开发过程中，将通用的功能模块封装为可重用组件，如商品卡片组件、订单列表组件等，便于后续扩展和维护。

5.2.4 处理关键性需求

- 安全性保证：采用加密技术对用户支付信息进行传输和存储；对核心接口进行身份验证和防篡改处理；定期备份数据库（每日凌晨 2 点全量备份），防止数据丢失；Redis 分布式锁防止库存超卖。

- 其他关键性需求保证：针对性能需求，优化代码结构，减少页面加载资源，热点数据缓存至 Redis；针对兼容性需求，在不同设备和系统上进行充分测试，及时修复兼容性问题。

5.2.5 计算机硬件资源利用

合理分配服务器资源，监控服务器的 CPU、内存、磁盘等资源使用情况，根据业务需求进行动态调整。开发过程中，合理安排测试设备的使用，提高设备利用率。

5.2.6 记录原理

项目的 “关键决策” 包括技术栈选型、架构设计、功能优先级确定等。对这些关键决策的原理和依据进行详细记录，存储在飞书云文档的项目决策记录文件夹中，便于后续查阅和追溯。

5.2.7 需方评审途径

在每个阶段结束后，组织课程指导老师进行阶段评审。提前将评审材料发送给老师，邀请老师到开发团队的办公地点或通过线上会议的方式进行评审，听取老师的意见和建议，并及时进行整改，评审意见记录至 “设计评审记录” 章节。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

6.1.1 软件开发计划（包括对该计划的更新）

本软件开发计划将根据项目的实际进展情况进行更新。当项目进度发生偏差、需求发生变更或出现其他影响计划执行的情况时，由项目负责人组织团队成员讨论修改方案，更新计划内容，并同步至 GitHub 仓库及飞书云文档，确保全员知晓。

6.1.2 CSCI 测试计划

在开发测试阶段初期，由测试负责人陈鹏宇牵头编写 CSCI 测试计划，明确测试范围、测试方法、测试用例设计规范、测试进度安排等内容，经团队评审通过后执行。

6.1.3 系统测试计划

系统测试计划与 CSCI 测试计划同步编写，重点关注系统的整体功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试，制定详细的测试方案和测试流程，确保系统满足验收标准。

6.1.4 软件安装计划

在上线阶段，由杨俊杰编写软件安装计划，明确小程序安装的环境要求、安装步骤、配置方法等内容，确保小程序能够顺利部署到服务器和用户设备上。

6.1.5 软件移交计划

软件移交计划在上线总结阶段编写，明确移交的产品清单、移交方式、移交时间、接收方职责等内容，确保项目产品顺利移交给需求方。

6.1.6 跟踪和更新计划，包括评审管理的时间间隔

- 进度跟踪：团队成员每日 20:00 前通过项目微信群同步各自的任务进度，项目负责人每周汇总进度情况，形成进度跟踪表，存储在飞书云文档；11 月 24 日晚开展进度最终确认会。

- 计划更新：当出现进度偏差超过 1 天、需求变更等情况时，及时更新项目计划。

- 评审管理：每个阶段结束后 1 天内进行阶段评审；代码提交前进行代码评审；文档定稿前进行文档评审；周五进度评审小会照常进行，简短复盘本周任务完成情况。

6.2 建立软件开发环境

6.2.1 软件工程环境

团队成员各自在本地搭建 Vue3 + Taro3 + Pinia 前端开发环境、Node.js + Express 后端开发环境和 MySQL 数据库环境、Redis 缓存环境，统一开发工具和版本，确保开发环境的一致性。

6.2.2 软件测试环境

搭建包含不同型号 iOS 和 Android 手机的测试环境，安装微信开发者工具、测试工具等，用于进行小程序的功能测试、兼容性测试和性能测试。

6.2.3 软件开发库

在 GitHub 上创建项目仓库，建立开发分支（dev）、个人功能分支和主分支（main），制定分支管理细则：main 分支仅用于发布定稿文档 / 代码，dev 分支用于日常开发与文档同步；陈鹏宇、杨俊杰、潘攀兆为 dev 分支可提交权限，王杰铭为 main 分支审核权限，避免误操作；commit 信息格式统一为 “【模块名称】具体操作 + 版本号”（如 “【文档更新】项目计划 V1.2 归档”）。

6.2.4 软件开发文档

在飞书云文档上创建 “城小二” 项目文件夹，按 “阶段 - 文档类型” 创建子文件夹，统一文档命名规范（模块 - 负责人 - 日期）和格式，确保文档的有序存储和管理；GitHub 仓库 README 文件中补充文档索引，方便团队快速查阅。

6.2.5 非交付软件

非交付软件包括开发过程中的中间版本代码、测试工具等，存储在本地开发环境和 GitHub 仓库的特定分支中，便于开发和测试工作的开展。

6.3 系统需求分析

6.3.1 用户输入分析

通过对北校求真楼学生的调研，收集用户的需求和意见，分析用户的基本属性、核心场景、需求场景和行为习惯，补充调研校内商品需求类型、配送时效期望、支付习惯等信息，形成需求调研简报，为系统需求的确定提供依据。

6.3.2 运行概念

明确系统的运行流程，包括用户下单流程、订单处理流程、配送流程等，确保系统的运行逻辑清晰，符合总体设计报告中定义的核心流程行为。

6.3.3 系统需求

根据用户调研结果和课程要求，确定系统的功能需求、性能需求、兼容性需求、安全需求等，编写需求说明 SRS 文档，补充完善数据字典缺失条目、细化异常场景处理逻辑，标注部分需求的优先级，便于后续开发资源分配。

6.4 系统设计

6.4.1 系统设计决策

确定系统采用 “前后端分离 + 多端协同” 的架构，选择 Vue3+Taro3+Pinia+Node.js+Express+MySQL+Redis 技术栈，明确系统的模块划分和接口设计原则，符合总体设计报告中的系统级设计决策。

6.4.2 系统体系结构设计

设计系统的整体架构，包括前端层、接口层和数据层的结构和交互方式，绘制系统架构图、HIPO 图、系统层次结构图，确保系统架构的合理性和可扩展性。

6.5 软件需求分析

详细分析软件的功能需求，将其分解为具体的模块和功能点，明确每个功能点的输入、输出、处理逻辑和约束条件，为软件设计提供详细的需求依据。

6.6 软件设计

6.6.1 CSCI 级设计决策

针对每个软件配置项（CSCI），确定其设计方案，包括模块的划分、接口的定义、数据结构的设计等，确保每个配置项的设计符合系统需求。

6.6.2 CSCI 体系结构设计

设计每个 CSCI 的体系结构，明确模块之间的关系和交互方式，绘制模块结构图，确保 CSCI 的体系结构清晰、合理。

6.6.3 CSCI 详细设计

对每个 CSCI 的模块进行详细设计，包括函数的定义、代码的实现逻辑、数据库表的设计等，编写详细设计报告；用 NS 图、PAD 图、Jackson 图完整描述指定模块的程序结构；完善总体设计文件，补充 HIPO 图与系统模块结构说明，优化关键技术方案的算法设计描述。

6.7 软件实现和配置项测试

6.7.1 软件实现

开发人员根据详细设计报告进行代码编写，遵循代码编写规范，添加必要的注释，确保代码的可读性和可维护性。前端开发完成后，使用 Taro3 编译为微信小程序代码；后端开发实现接口、对接第三方服务。

6.7.2 配置项测试准备

测试人员根据测试计划和测试用例文档，准备测试数据和测试环境，确保测试工作的顺利开展。

6.7.3 配置项测试执行

按照测试用例对每个配置项进行测试，记录测试结果，发现问题及时反馈给开发人员进行修复。

6.7.4 修改和再测试

开发人员根据测试反馈的问题进行修改，修改完成后提交测试人员进行再测试，直至配置项测试通过。

6.7.5 配置项测试结果分析与记录

对配置项测试结果进行分析，评估配置项的质量，编写配置项测试报告，记录测试过程和结果。

6.8 配置项集成和测试

6.8.1 配置项集成和测试准备

制定配置项集成方案，明确集成的顺序和方法，准备集成测试环境和测试数据。

6.8.2 配置项集成和测试执行

按照集成方案将各个配置项进行集成，进行集成测试，检查模块之间的接口是否正常、数据传输是否准确等。

6.8.3 修改和再测试

对集成测试中发现的问题进行修改，修改完成后进行再测试，确保集成后的系统功能正常。

6.8.4 配置项集成和测试结果分析与记录

分析集成测试结果，评估系统的集成质量，编写集成测试报告，记录测试过程和结果。

6.9 CSCI 合格性测试

6.9.1 CSCI 合格性测试的独立性

由测试人员独立进行 CSCI 合格性测试，确保测试结果的客观性和公正性。

6.9.2 在目标计算机系统 (或模拟的环境) 上测试

在实际的服务器环境和用户设备环境（或模拟环境）上进行测试，确保 CSCI 能够在目标环境中正常运行。

6.9.3 CSCI 合格性测试准备

制定 CSCI 合格性测试方案，明确测试内容、测试方法和测试标准，准备测试用例和测试数据。

6.9.4 CSCI 合格性测试演练

在正式测试前进行测试演练，熟悉测试流程和测试方法，确保测试工作的顺利进行。

6.9.5 CSCI 合格性测试执行

按照测试方案和测试用例进行 CSCI 合格性测试，记录测试结果。

6.9.6 修改和再测试

对测试中发现的问题进行修改，修改完成后进行再测试，直至 CSCI 合格性测试通过。

6.9.7 CSCI 合格性测试结果分析与记录

分析 CSCI 合格性测试结果，评估 CSCI 是否满足需求规格说明的要求，编写 CSCI 合格性测试报告。

6.10 CSCI/HWCI 集成和测试

本项目无特殊的硬件配置项（HWCI），此部分不适用。

6.11 系统合格性测试

6.11.1 系统合格性测试的独立性

由测试人员独立进行系统合格性测试，确保测试结果的客观性和公正性。

6.11.2 在目标计算机系统 (或模拟的环境) 上测试

在实际的运行环境中进行系统合格性测试，模拟用户的实际使用场景，确保系统能够满足用户的需求。

6.11.3 系统合格性测试准备

制定系统合格性测试方案，明确测试内容、测试方法和测试标准，准备测试用例和测试数据。

6.11.4 系统合格性测试演练

在正式测试前进行测试演练，熟悉测试流程和测试方法，确保测试工作的顺利进行。

6.11.5 系统合格性测试执行

按照测试方案和测试用例进行系统合格性测试，记录测试结果。

6.11.6 修改和再测试

对测试中发现的问题进行修改，修改完成后进行再测试，直至系统合格性测试通过。

6.11.7 系统合格性测试结果分析与记录

分析系统合格性测试结果，评估系统是否满足项目的验收标准，编写系统合格性测试报告。

6.12 软件使用准备

6.12.1 可执行软件的准备

将编译后的微信小程序代码进行打包整理，确保其能够正常部署和运行。

6.12.2 用户现场的版本说明的准备

编写用户现场的版本说明，包括小程序的版本信息、功能介绍、使用方法等内容，便于用户了解和使用小程序。

6.12.3 用户手册的准备

编写用户手册，详细介绍小程序的安装、注册、登录、商品浏览、下单支付等操作步骤，以及常见问题的解决方法。

6.12.4 在用户现场安装

协助用户在手机上安装小程序，确保用户能够正常使用。

6.13 软件移交准备

6.13.1 可执行软件的准备

整理可执行软件的相关文件，包括小程序代码、数据库脚本等，确保移交的软件能够正常运行。

6.13.2 源文件准备

整理项目的源文件，包括前端代码、后端代码、文档等，按照移交要求进行打包。

6.13.3 支持现场的版本说明的准备

编写支持现场的版本说明，包括软件的版本信息、部署方法、维护注意事项等内容，便于支持人员进行后续的维护工作。

6.13.4 “已完成” 的 CSCI 设计和其他的软件支持信息的准备

整理已完成的 CSCI 设计文档和其他软件支持信息，包括接口文档、数据库设计文档等，作为移交资料的一部分。

6.13.5 系统设计说明的更新

根据项目的实际开发情况，更新系统设计说明文档，确保文档内容与实际系统一致。

6.13.6 支持手册准备

编写支持手册，详细介绍软件的维护方法、故障排除步骤等内容，为支持人员提供技术支持。

6.13.7 到指定支持现场的移交

按照移交计划，将软件产品和相关资料移交给指定的支持现场，完成移交手续。

6.14 软件配置管理

6.14.1 配置标识

对项目的软件配置项进行标识，包括代码、文档、数据等，为每个配置项分配唯一的标识号，记录配置项的版本信息。

6.14.2 配置控制

建立配置控制流程，对配置项的修改进行严格的控制。修改配置项时，需提交修改申请，经审批通过后进行修改，并更新配置项的版本信息。

6.14.3 配置状态统计

定期对配置项的状态进行统计，包括配置项的版本、修改记录、测试状态等，形成配置状态报告，及时掌握配置项的动态情况。

6.14.4 配置审核

定期对配置项进行审核，检查配置项的完整性、一致性和准确性，确保配置项符合项目的要求。

6.14.5 发行管理和交付

对软件的发行进行管理，明确发行的版本、发行时间、发行范围等内容。按照交付计划，将软件产品和相关资料交付给需求方。

6.15 软件产品评估

6.15.1 中间阶段的和最终的软件产品评估

在项目的每个中间阶段和项目结束后，对软件产品进行评估，评估内容包括功能实现、性能指标、兼容性、安全性等方面，及时发现问题并进行改进。

6.15.2 软件产品评估记录 (包括所记录的具体条目)

详细记录软件产品评估的过程和结果，包括评估时间、评估人员、评估内容、评估结论、改进建议等内容，为项目的后续改进提供依据。

6.15.3 软件产品评估的独立性

软件产品评估由独立的人员进行，确保评估结果的客观性和公正性。

6.16 软件质量保证

6.16.1 软件质量保证评估

制定软件质量保证计划，明确质量保证的目标、范围、方法和职责。定期对软件开发生命周期的各个阶段进行质量评估，检查是否符合质量标准和规范。

6.16.2 软件质量保证记录、包括所记录的具体条目

记录软件质量保证的相关活动和结果，包括质量评估报告、问题整改记录等内容，确保质量保证工作的可追溯性。

6.16.3 软件质量保证的独立性

软件质量保证工作由独立的人员负责，不受开发人员的干扰，确保质量保证工作的客观性和有效性。

6.17 问题解决过程 (更正活动)

6.17.1 问题 / 变更报告

建立问题 / 变更报告机制，记录问题的详细信息，包括项目名称、提出者、问题编号、问题名称、受影响的软件元素或文档、发生日期、类别和优先级、描述、指派的分析者、指派日期、完成日期、分析时间、推荐的解决方案、影响、问题状态、解决方案的批准、处理后的动作、更正者、更正日期、更正的版本、更正时间、已实现的解决方案的描述等内容。

6.17.2 更正活动系统

建立更正活动系统，对问题的解决过程进行跟踪和管理，确保问题能够及时得到解决。更正活动系统包括问题的受理、分析、解决、验证等环节，明确每个环节的职责和时间要求。

6.18 联合评审 (联合技术评审和联合管理评审)

6.18.1 联合技术评审包括一组建议的评审

联合技术评审包括需求评审、设计评审、代码评审、测试评审等，邀请技术专家和团队成员参加，对项目的技术方案和实现进行评审，提出改进建议。

6.18.2 联合管理评审包括一组建议的评审

联合管理评审包括项目计划评审、进度评审、成本评审、风险评审等，邀请项目管理人员和课程指导老师参加，对项目的管理工作进行评审，确保项目能够按计划顺利进行。

6.19 文档编制

按照 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》的要求，编制项目的各类文档。文档编制过程中，遵循统一的文档格式和命名规范，确保文档的质量和一致性。文档编制完成后，进行评审和修订，直至文档定稿，新增 “评审意见修改记录” 章节。

6.20 其他软件开发活动

6.20.1 风险管理，包括已知的风险和相应的对策

识别项目开发过程中可能存在的技术风险、进度风险、需求风险、审核风险等，评估风险的可能性和影响程度，制定相应的应对措施，并定期进行风险跟踪和更新。

6.20.2 软件管理指标，包括要使用的指标

设定软件管理指标，包括进度指标、质量指标、成本指标等。进度指标包括任务完成率、阶段进度偏差等；质量指标包括代码缺陷率、测试通过率等；成本指标包括人力资源成本、设备资源成本等。定期对这些指标进行统计和分析，评估项目的管理水平。

6.20.3 保密性和私密性

加强项目的保密性和私密性管理，对用户的个人信息和支付信息进行加密处理，防止信息泄露。项目文档和代码的访问权限进行严格控制，仅授权人员可以访问。

6.20.4 分承包方管理

本项目无分承包方，此部分不适用。

6.20.5 与软件独立验证与确认 (IV&V) 机构的接口

本项目无软件独立验证与确认 (IV&V) 机构，此部分不适用。

6.20.6 和有关开发方的协调

加强与课程指导老师、学长等相关开发方的沟通和协调，及时解决项目开发过程中遇到的技术问题和困难。

6.20.7 项目过程的改进

定期对项目开发过程进行总结和分析，发现存在的问题和不足，提出改进措施，不断优化项目开发过程，提高项目开发效率和质量。

6.20.8 计划中未提及的其他活动

对于计划中未提及的其他软件开发活动，根据项目的实际情况及时进行补充和安排，确保项目的顺利进行。

7. 进度表和活动网络图

7.1 进度表

| 阶段 | 时间范围 | 核心任务 | 交付物 | 负责成员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与准备 | 9 月 17 日 - 9 月 23 日 | 1. 完成北校求真楼学生调研2. 确定初始商品清单；3. 制作项目介绍 PPT | 1. 调研问卷报告；2. 初始商品清单；3. 项目介绍 PPT | 陈鹏宇、潘攀兆、杨俊杰 |
| 需求分析与计划 | 9 月 24 日 - 10 月 14 日 | 1. 制定项目计划（本计划书）；2. 设计 Vue3 前端页面原型（用 Axure，含商品页、下单页、订单页）；3. 准备项目计划评审 PPT；4. 补充文档版本信息 | 1. 项目计划书 V1.0；2. Vue3 前端页面原型；3. 项目计划评审 PPT；4. 规范后项目计划文档、可行性分析报告 | 陈鹏宇、潘攀兆、杨俊杰、王杰铭 |
| 可行性研究 | 10 月 15 日 - 10 月 21 日 | 1. 分析可行性（Vue3+Taro3 能否实现核心功能）；2. 分析运营可行性；3. 编写可行性分析报告 | 可行性分析报告 | 陈鹏宇、潘攀兆、王杰铭、杨俊杰 |
| 总体设计与详细设计 | 10 月 22 日 - 11 月 25 日 | 1. 完成总体设计（架构设计、模块划分、HIPO 图、系统层次结构图）；2. 详细设计：- 前端（Vue3）：设计组件结构、Pinia 状态管理方案、路由规划；- 后端：设计数据库表结构、接口文档；用 NS 图 / PAD 图 / Jackson 图描述模块程序结构；3. 制作设计评审 PPT、绩效评价记录表；4. 完善 SRS 文档优先级标注、数据字典细化；5. 优化 Gantt 图（补充里程碑节点、关键路径） | 1. 总体设计报告；2. 详细设计报告（含模块接口、功能描述、图表）；3. 设计评审 PPT；4. 绩效评价记录表；5. 修订后 SRS 文档；6. 优化后 Gantt 图 | 陈鹏宇、潘攀兆、王杰铭、杨俊杰 |
| 开发与测试 | 11 月 26 日 - 12 月 23 日 | 1. 前端开发（Vue3）：- 实现商品浏览、下单支付、订单跟踪等模块；- 用 Taro3 编译为微信小程序代码；2. 后端开发：实现接口、对接第三方服务；3. 前后端联调、测试（重点测试 Vue3 前端渲染与状态同步、数据一致性）；4. 编写系统测试报告、测试用例文档；5. 原型全流程功能适配、数据库脚本生成；6. GitHub 仓库维护（同步所有交付物，新增 “任务进展跟踪” 目录） | 1. Vue3 前端代码（含 Taro3 编译产物）；2. 后端代码；3. 测试用例文档；4. 系统测试报告；5. 适配后原型；6. 数据库脚本；7. 设计评审记录 | 陈鹏宇、潘攀兆、王杰铭、杨俊杰 |
| 上线与总结 | 12 月 24 日 - 12 月 31 日 | 1. 提交 Vue3 编译后的小程序到微信审核；2. 审核通过后上线试点；3. 收集反馈，修复 Vue3 前端 bug；4. 编写项目总结报告、总评审 PPT；5. 完成所有交付物归档 | 1. 上线后的小程序；2. 项目总结报告；3. 总评审 PPT；4. 上线运营手册；5. 全量交付物归档包 | 陈鹏宇、潘攀兆、王杰铭、杨俊杰 |

7.2 活动网络图

（注：活动网络图需结合项目管理工具绘制，核心逻辑如下）

- 项目启动与准备→需求分析与计划→可行性研究→总体设计与详细设计→开发与测试→上线与总结，各阶段依次推进，前一阶段完成后进入下一阶段。

- 总体设计与详细设计阶段内关键依赖：SRS 文档修订→总体设计→详细设计→设计评审 PPT 制作→设计评审。

- 开发与测试阶段内关键依赖：前端开发 / 后端开发→前后端联调→测试→bug 修复→测试通过。

- 各阶段预留 1 天缓冲时间，用于处理滞后任务或突发问题。

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

本项目采用扁平化协作型组织结构，核心团队由 4 人组成，成员地位平等，通过项目微信群、阶段评审会、问题攻坚会开展沟通协作，以 “分工负责 + 交叉补位” 的模式推进全阶段工作，具体职责与时间投入安排如下：

- 潘攀兆：全阶段承担项目统筹协调职责，负责跟踪整体进度、衔接跨成员任务，同时主导 Vue3 前端 “个人中心 + 评价反馈” 模块开发；全阶段汇总审核所有交付文档，确保符合 GB/T 8567-2006 规范；负责用 NS 图 / PAD 图 / Jackson 图描述详细设计模块，制作评审 PPT 并准备演示话术，建立绩效评价记录表。各阶段中，设计阶段重点完成图表绘制与 PPT 制作，开发阶段完成前端模块代码编写与调试，上线阶段参与小程序审核材料核对。

- 杨俊杰：全阶段负责项目统筹协调，重点把控技术方案、决策第三方服务对接事宜，同时主导后端 “订单处理 + 支付对接” 模块开发；全阶段审核技术类文档；负责 HIPO 图修订、总体设计报告修订、Gantt 图更新（锁定关键路径与里程碑节点），修订 SRS 数据字典。需求阶段设计后端数据流转逻辑，设计阶段主导数据库表结构设计与后端 RESTful API 接口文档编写，开发阶段完成后端模块代码开发与联调，测试阶段编写接口测试用例。

- 陈鹏宇：主导 Vue3 前端 “商品浏览 + 下单支付” 模块开发；全测试阶段负责测试管理；设计阶段牵头编写总体设计方案框架，完成项目计划终版修改，修订业务流程图（补充异常处理场景），生成详细设计报告初稿；完善 SRS 文档优先级标注。需求阶段完成前端页面原型设计与用户验证，开发阶段完成前端模块代码编写，测试阶段组织配置项测试与系统测试，编写系统测试报告。

- 王杰铭：全阶段配合其他成员完成开发与测试任务，承担技术辅助与模块补位角色；协助开发 Vue3 前端 “订单跟踪” 模块；负责 GitHub 项目管理（完善仓库配置、同步文档、新增 “任务进展跟踪” 目录）、ER 图生成、原型全流程功能适配、数据库脚本生成；辅助编制文档。设计阶段协助完善前端路由规划与 Pinia 状态管理方案，开发阶段完成 “订单跟踪” 模块代码编写，测试阶段协助执行测试用例、记录测试缺陷，上线阶段参与用户反馈收集。

8.2 项目资源

8.2.1 人力资源

核心团队 4 人全职投入项目，项目周期内每人总投入时间约 130 天，各职责模块时间占比明确：项目管理工作占 20%，软件工程开发工作占 60%，软件测试工作占 10%，软件文档编制工作占 10%。

8.2.2 开发人员要使用的设施

- 地理位置：团队成员主要在校园内的宿舍或实验室进行开发工作。

- 设施：每人配备一台个人电脑，用于开发和测试；服务器采用腾讯云轻量应用服务器，用于部署后端服务和前端资源。

无保密区域和特殊设施要求。

8.2.3 需方应提供的设备、软件、服务、文档、资料及设施

需方（课程指导老师）需提供课程相关的教学资料和技术指导，协助解决项目开发过程中遇到的技术难题。无需提供其他设备、软件、服务和设施。

8.2.4 其他所需的资源

微信小程序账号：用于提交小程序审核和上线，在项目启动阶段完成注册和准备。

开发工具：微信开发者工具、VS Code、Taro CLI、MySQL Workbench、Axure、Prometheus、Grafana 等，在项目启动阶段由团队成员各自安装配置完成。

测试设备：不同型号的 iOS 和 Android 手机，在需求分析与计划阶段准备完成。

9 培训

9.1 项目的技术要求

- 管理技术：掌握项目计划制定、进度跟踪、风险管控、团队沟通等项目管理技能。

- 开发技术：熟练掌握 Vue3、Taro3、Pinia、Node.js、Express、MySQL、Redis 等技术，具备前端开发、后端开发、数据库设计和测试的能力。

9.2 培训计划

项目团队成员已具备一定的技术基础，能够满足项目开发的基本需求。对于开发过程中遇到的新技术和难点问题，将通过查阅官方文档、咨询课程老师和学长、团队内部交流讨论等方式进行学习和解决，暂不安排专门的培训课程。

10 项目估算

10.1 规模估算

- 代码规模：前端代码约 5000-8000 行，后端代码约 3000-5000 行，数据库脚本约 500-1000 行。

- 文档规模：各类文档总字数约 80000-100000 字。

10.2 工作量估算

项目总工作量约 420 人天，其中项目启动与准备阶段约 21 人天，需求分析与计划阶段约 63 人天，可行性研究阶段约 21 人天，总体设计与详细设计阶段约 105 人天，开发与测试阶段约 126 人天，上线与总结阶段约 84 人天。

10.3 成本估算

- 人力资源成本：项目为课程项目，无实际人力成本支出。

- 设备资源成本：个人电脑为团队成员自有，服务器租赁费用约 500 元 / 年。

- 其他成本：无其他重大成本支出。

总估算成本约 500 元。

10.4 关键计算机资源估算

- 服务器：腾讯云轻量应用服务器，配置 2 核 4G 内存，50G 硬盘，带宽 2M。

- 测试设备：iOS 手机 2 部，Android 手机 3 部。

10.5 管理预留

为应对项目开发过程中可能出现的风险和不确定因素，预留 10% 的工作量和成本作为管理预留，即 42 人天和 50 元。

11. 风险评估

11.1 风险识别与评估

| 风险类型 | 具体风险 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 1. Vue3+Taro3 编译为小程序后出现兼容性问题（如组件样式错乱、API 调用失败）；2. 后端接口与前端 Vue3 参数不匹配，导致联调滞后；3. 数据库事务执行失败，导致数据不一致 | 中 | 高 | 1. 编译测试：陈鹏宇主导制定编译测试清单，全员各自用 1-2 部设备测试编译后的页面，发现问题共同分析解决；2. 接口联调：杨俊杰提前 1 天同步接口文档，潘攀兆、陈鹏宇基于文档编写前端请求函数，每日联调时段（19:00-20:00）全员参与联调，实时解决参数问题；3. 数据一致性：开发阶段加强事务测试，定期校验缓存与数据库数据一致性，配置数据库每日备份 |
| 进度风险 | 课程作业多，某成员某阶段任务滞后，影响整体进度 | 高 | 高 | 1. 任务拆分：每个阶段任务拆分为 “最小可交付单元”，全员每日同步进度，发现滞后及时预警；2. 互助补位：若某成员任务滞后，其他成员协助完成简单任务，确保阶段进度不延期；3. 缓冲预留：每个阶段预留 1 天缓冲时间，全员共同利用缓冲时间追赶进度或修复问题 |
| 需求风险 | 开发中发现用户需求遗漏（如用户需要 “零食凑单满减”“配送备注” 功能） | 中 | 中 | 定期与用户沟通，收集用户反馈，及时调整需求；对于新增需求评估其对项目进度和成本的影响，优先保障核心功能开发，非核心需求可纳入后续迭代 |
| 审核风险 | 小程序审核不通过（如涉及校园商业行为违规、功能不符合平台要求） | 低 | 高 | 1. 审核自查：上线前，全员共同阅读微信小程序审核规范，陈鹏宇主导检查小程序功能，杨俊杰检查后端接口是否合规，潘攀兆检查小程序简介、类目是否正确；2. 应急修改：若审核失败，全员共同分析反馈意见，24 小时内完成修改并重新提交 |
| 协作风险 | 跨模块依赖沟通不及时，导致开发阻塞 | 中 | 中 | 跨模块依赖问题需提前 24 小时告知相关成员，团队优先协调解决；定期召开进度评审小会，同步跨模块协作进展 |

11.2 风险应对措施

- 技术风险：建立技术问题台账，记录问题描述、解决方案、责任人及解决时间；加强代码评审，重点关注兼容性、接口参数匹配性、事务处理逻辑。

- 进度风险：每日同步进度，每周汇总进度报告，及时识别滞后任务；启动互助补位机制时，明确补位人员及任务范围，确保核心任务按时完成。

- 需求风险：建立需求变更流程，所有需求变更需经团队评审通过后执行，记录变更对进度、成本的影响。

- 审核风险：上线前开展全流程合规自查，模拟用户实际使用场景进行测试，提前规避违规风险。

- 协作风险：明确跨模块协作接口与时间节点，指定专人负责对接，确保信息同步及时准确。

11.3 风险管理计划

- 风险跟踪：项目负责人每周对风险进行跟踪和评估，更新风险状态，及时发现新的风险，风险跟踪记录同步至飞书云文档。

- 风险报告：每个阶段评审时，提交风险报告，向课程指导老师汇报风险情况和应对措施。

- 应急演练：针对高风险的技术风险和审核风险，提前进行应急演练，确保风险发生时能够及时应对。

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

- 开发环境：团队成员本地计算机需满足 Vue3、Taro3、Node.js、MySQL、Redis 等开发工具的运行要求。

- 运行环境：服务器需安装 Windows Server 或 Linux 操作系统，配置必要的软件环境（Node.js、MySQL、Redis、Nginx），确保后端服务和前端资源的正常运行。

- 网络环境：开发和测试过程中需要稳定的网络连接，确保开发工具的下载、代码的提交和测试数据的传输。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

需方（课程指导老师）需提供技术指导，解答项目开发过程中遇到的技术问题。

需方需参与项目的阶段评审，提出修改意见和建议，确保项目符合课程要求。

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件

本项目无分包商，此部分不适用。

13 注解

13.1 术语和定义

城小二：本项目开发的面向高校寝室场景的即时零食配送微信小程序名称。

Vue3：一种流行的前端 JavaScript 框架，用于构建用户界面。

Taro3：多端开发框架，可将 Vue3 代码编译为微信小程序等多端代码。

Pinia：Vue3 官方状态管理库，用于管理应用程序的状态。

Node.js：一种基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境，用于开发后端服务。

Express：基于 Node.js 的 Web 应用框架，用于快速开发 RESTful API。

MySQL：一种开源的关系型数据库管理系统，用于存储项目数据。

Redis：一种开源的缓存数据库，用于缓存热点数据，提升查询效率。

WBS：工作分解结构，将项目分解为可管理的任务单元。

GANTT 图：甘特图，用于展示项目进度计划。

CSCI：计算机软件配置项。

IDD：接口设计说明。

DBDD：数据库（顶层）设计说明。